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Grærup - Overslag for Rambøll Projekt
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Projekt 200000 200000

pumpeboringer 130000 130000

pumpeleverance/montage 200000 200000

Samleledninger 980000 980000

Udløbsbygværk 20000 20000

styring/ el installation 200000 200000

SUM 1.730.000 1.730.000

uforudseete udgifter 20/30 % 346000 519000

SUM 2.076.000 2.249.000

Incl. moms 2.595.000 2.811.250

kr/husstand ved 300 huse 8.650 9.371
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		Vandafledning Grærup

		Resume

				gravning 120 kr/m		Gravning 240 kr/m		Gravning 50/50		Gr. (120kr/m)/Styret				Samlet vurdering

		Projekt		200,000		200,000		200,000		200,000				200000		200000		200000

		pumpeboringer		127,600		127,600		127,600		127,600				127,600		130000		130000

		pumpeleverance/montage		200,000		200,000		200,000		200,000				200000		200000		200000

		samleledninger, gravning		373,200		746,400		559,800		178,200				250000		980000		980000

		Samleledninger, styret underboring								445,570				450000

		samleledninger, leverance, gravning		206,635		206,635		206,635		76,950				80000

		samleledninger, leverance, st. underboring								196,000				200000

		Udløbsbygværk		20,000		20,000		20,000		20,000				20000		20000		20000

		styring/ el installation		200,000		200,000		200,000		200,000				200,000		200000		200000

		SUM		1,327,435		1,700,635		1,514,035		1,644,320				1,727,600		1,730,000		1,730,000

		uforudseete udgifter		265,487		340,127		302,807		493,296		20%		345520		346000		519000

		SUM		1,592,922		2,040,762		1,816,842		2,137,616				2,073,120		2,076,000		2,249,000

		Incl. moms		1,991,153		2,550,953		2,271,053		2,672,020				2,591,400		2,595,000		2,811,250

		kr/husstand ved 300 huse		6,637		8,503		7,570		8,907		oplys 8-10.000 kr / husstand afhængig af gravning ell. Styret underboring, risiko for høj vandstand ved gravning		8,638		8,650		9,371

				enhed		antal		kr/antal		total

		Projekt

		detailprojekt								175000

		tilsyn								25000

		div

		total								200000

				enhed		antal		kr/antal		total

		Pumpeboringer										Vandfax: Priserne er betinget af at  vi kan komme ind med lastbil og bore med kran max 12 m inde på grunden

		anstilling		sum		1		4500		4500

		flytning/opstart ved borested		stk		13		1500		19500

		boring, filterboring		stk		14		3800		53200

		filtersætning, boring		stk		14		2900		40600

		dokumentation		sum		1		9800		9800

		Total								127600		9114 kr/boring



		pumpeleverance / montage 

		boring 1		stk		1

		boring 2		stk		1

		boring 3		stk		1

		boring 4		stk		1

		boring 5		stk		1

		boring 6		stk		1

		boring 7		stk		1

		boring 8		stk		1

		boring 9		stk		1

		boring 10		stk		1

		boring 11		stk		1

		boring 12		stk		1

		boring 13		stk		1

		boring 14		stk		1

		total								200000



				enhed		antal		kr/antal		total

		Samleledninger, gravning										Ho Kloakservice ved gravning udenfor vej: 120 kr/m. I vej 240 kr/m

		1 - boring 1-2		m		140		120		16800

		2 - boring 2-3		m		205		120		24600

		3 - boring 3-4		m		215		120		25800

		4 - boring 4-5		m		475		120		57000

		5 - boring 6-samleledn.		m		80		120		9600

		6 - boring 7-5		m		330		120		39600

		7 - boring 5-8		m		210		120		25200

		8 - boring 8-9		m		280		120		33600

		9 - boring 9-14		m		50		120		6000

		10 - boring 10-14		m		80		120		9600

		11 - boring 14-11		m		135		120		16200

		12 - boring 11-12		m		170		120		20400

		13 - boring 12-13		m		130		120		15600

		14 - udløbsledning		m		610		120		73200

		total				3110				373200

				enhed		antal		kr/antal		total

		Samleledninger, styret underboring										Østergaard

		anstilling		stk		1		3250		3250

		opstilling		stk		4		2250		9000

		1 - boring 1-2								0

		2 - boring 2-3								0

		3 - boring 3-4								0

		4 - boring 4-5		m		300		314		94200

		5 - boring 6-samleledn.								0

		6 - boring 7-5		m		300		314		94200

		7 - boring 5-8		m		200		314		62800

		8 - boring 8-9								0

		9 - boring 9-14								0

		10 - boring 10-14								0

		11 - boring 14-11								0

		12 - boring 11-12								0

		13 - boring 12-13								0

		14 - udløbsledning		m		580		314		182120

		total				1380				445570



				enhed		antal		kr/antal		total

		Samleledninger, leverance, gravning

		1 - boring 1-2 (50 mm)		m		140		16		2240		Skønnede priser

		2 - boring 2-3 (50 mm)		m		205		16		3280

		3 - boring 3-4 (75mm)		m		215		31		6665

		4 - boring 4-5 (75 mm)		m		475		31		14725

		5 - boring 6-samleledn. (50 mm)		m		80		16		1280

		6 - boring 7-samledn (75 mm)		m		330		31		10230

		7 - boring 5-8 (110 mm)		m		210		63		13230

		8 - boring 8-9 (110 mm)		m		280		63		17640

		9 - boring 9-14 (110 mm)		m		50		63		3150

		10 - boring 10-14 (75 mm)		m		80		31		2480

		11 - boring 14-11 (160 mm)		m		135		105		14175

		12 - boring 11-12 (160 mm)		m		170		105		17850

		13 - boring 12-13 (110 mm)		m		130		63		8190

		14 - udløbsledning (200 mm)		m		610		150		91500

		total		m		3110				206635



				enhed		antal		kr/antal		total

		Samleledninger, leverance, styret underboring										skønnede priser

		1 - boring 1-2

		2 - boring 2-3

		3 - boring 3-4

		4 - boring 4-5 (110 mm)				300		100		30000

		5 - boring 6-samleledn.

		6 - boring 7-5 (110 mm)				300		100		30000

		7 - boring 5-8 (10 mm)				200		100		20000

		8 - boring 8-9

		9 - boring 9-14

		10 - boring 10-14

		11 - boring 14-11

		12 - boring 11-12

		13 - boring 12-13

		14 - udløbsledning				580		200		116000

		total				1380				196000





				enhed		antal		kr/antal		total

		udløbsbygværk

		gravning		sum		1		5000		5000

		Ø1250 brønd		sum		1		5000		5000

		opdriftssikring		sum		1		8000		8000

		karm/dæksel/rist		sum		1		2000		2000

		total								20000

		styring / elforsyning

		styring								75000

		elforsyning								125000

		Total								200000

		Projekt		200000		200000		200000				Projekt

		pumpeboringer		130000		130000		127,600				pumpeboringer

		pumpeleverance/montage		200000		200000		200000				pumpeleverance/montage

		Samleledninger		980000		980000		250000				samleledninger, gravning

		Udløbsbygværk		20000		20000		450000				samleledninger, leverance, gravning

		styring/ el installation		200000		200000		80000				samleledninger, leverance, st. underboring

		SUM		1,730,000		1,730,000		200000				Udløbsbygværk

		uforudseete udgifter 20/30 %		346000		519000		20000				styring/ el installation

		SUM		2,076,000		2,249,000		200,000				SUM

		Incl. moms		2,595,000		2,811,250		1,727,600				uforudseete udgifter

		kr/husstand ved 300 huse		8,650		9,371		345520				SUM

								2,073,120				Incl. moms

								2,591,400

								8,638






